## Sheet1
附件2
中宁县2017年度基本公共卫生服务项目存在问题整改五定责任方案
项 目 |  | 序号 | 存在的问题 | 整改时限 | 责任单位 | 重点整改单位 | 责任人 | 备注
组织管理 |  | 1 | 主要存在在实行基本公共卫生服务项目统计调查制度和信息报送过程中未成立领导小组。 | 2018-05-10 | 局公共卫生科，各乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室 | 局公共卫生科 | 王铭
|  | 2 | 项目宣传不到位，没有固定宣传免费政策宣传栏，考核当天没有看到卫生院大厅播放公共卫生服务公益宣传片视频。 | 2018-05-10 | 各乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室 | 振兴社区卫生服务站、宁安镇卫生院 | 李东生、刘科
|  | 3 | 乡镇卫生院绩效考核方案不完善，对既往绩效考核中发现的问题整改不到位，各专业公共卫生机构对整改方案中整改措施落实情况未能及时督导跟进。对于上年度考核中发现的重点人群管理不规范和管理率低的问题，依然普遍存在。 | 2018-05-30 | 各乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室 | 宁安镇卫生院 | 刘科
资金管理 |  | 4 | 6月30日前拨付基层医疗卫生机构项目补助经费拨付率55.62%，未达到60%的要求 | 2018-05-30 | 卫计局、财政局 | 局财务科 | 李学勤
|  | 5 | 12月31日前，社区卫生服务站基本公共卫生服务经费支出进度为53.94%，支出率较低。 | 2018-05-30 | 各乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室 | 振兴社区卫生服务站 | 李东生
|  | 6 | 个别卫生院补助资金未进行专帐核算，资金使用不规范。 | 2018-05-30 | 各乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室 | 局财务科 | 李学勤
项目执行情况 | 1.城乡居民健康档案 | 7 | 电子档案填写不完整，存在空缺项情况，档案合格率低；电子档案建档人群与实际服务人群所占比例不符；在电话随访过程中，个别居民否认建立过健康档案。 | 2018-05-30 | 疾控中心、各乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室 | 各乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室 | 各单位负责人
| 2.健康教育 | 8 | 健康教育讲座只有签到册，没有培训内容及培训时间等相关信息。 | 2018-05-30 | 疾控中心、各乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室 | 振兴社区卫生服务站、宁安镇卫生院 | 李东生、刘科
| 3.预防接种 | 9 | 存在预防接种证填写不规范，预防接种证无接种医生签名，卡/证信息不一致；个别疫苗接种率低（自治区通报中点名宁安镇卫生院白破疫苗接种率85%）；录入信息更新不及时，录入有误，造成不合格接种；入学儿童查验接种证工作不规范、查验记录不全、接种记录不清，不能全面掌握辖区小学和托幼机构的预防接种登记底册。 | 2018-05-30 | 疾控中心、各乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室 | 振兴社区卫生服务站、宁安镇卫生院 | 李东生、刘科
| 4.妇女儿童健康管理 | 10 | 电子健康档案系统不完善，电子档案录入率较低，不能及时准确查看本年度录入总数；被查机构留存报表与县级妇幼保健机构和卫计局自查数据不一致。孕产妇健康档案空项较多，如2-5次随访记录中血红蛋白、尿蛋白和辅助检查等信息；主诉及随访日期填写不规范；电子信息录入与纸质档案信息不符。0-6岁儿童健康档案填写内容涂改较多，部分儿童检查时间有提前现象，血红蛋白数值填写不准确。 | 2018-05-30 | 妇幼保健计划生育服务中心、各乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室 | 振兴社区卫生服务站、宁安镇卫生院 | 李东生、刘科
项目执行情况 | 5.65岁以上老年人健康管理 | 11 | 个别单位健康管理率低，健康管理不规范；老年人联系方式不清楚；已登记管理的老年人家庭地址不具体，联系电话多为儿女，不能有效的掌握老年人的具体情况。 | 2018-05-30 | 疾控中心、各乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室 | 振兴社区卫生服务站、宁安镇卫生院 | 李东生、刘科
| 6.慢性病健康管理 | 12 | 高血压患者规范管理率63.3%，低于75%的考核指标，主要表现在超重肥胖、血压高及辅助检查异常未做评价等；糖尿病患者规范管理率60.0%，低于75%的考核指标，主要表现在年检表中无血糖值，眼底未查填写正常，视力填写不规范，缺乏用药记录，健康评价、危险因素控制不准确；血糖控制不满意的患者未按要求增加随访频次等；糖尿病患者档案真实性较低，不真实档案达86.7%。 | 2018-05-30 | 疾控中心、各乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室 | 振兴、红苑社区卫生服务站，宁安镇、余丁乡、大战场镇、渠口、徐套乡卫生院 | 李东生、杨国祥、刘科、刘鹏、龚建民、李学、马鑫
| 7.严重精神障碍患者管理 | 13 | 电话失访率高，患者联系方式不准确，存在空号、错号等情况。 | 2018-05-30 | 疾控中心、各乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室 | 红苑社区卫生服务站、余丁乡、大战场镇、渠口、徐套乡卫生院 | 杨国祥、刘鹏、龚建民、李学、马鑫
| 8.传染病及突发公共卫生事件报告及处理 | 14 | 培训签到、督导记录中无参加人员联系方式，不便核查；传染病报告一致性较差，出现身份证号码、性别、年龄、发病日期、诊断日期、填卡日期等信息有不一致的情况。督导记录出现复制或存在问题千篇一律、月月如此，代签名等问题。 | 2018-05-30 | 疾控中心、各乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室 | 各乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室 | 各单位负责人
项目执行情况 | 9.卫生监督协管服务 | 15 | 对部分医疗服务机构、学校托机构的巡查不彻底、不全面；协管文书制作不规范；卫生监督协管出现负责人代签现象，巡查出现的问题从年初发现到年底还是同样问题，没有上报监督所，也没有反应出处理措施，协管真正作用不能体现。 | 2018-05-30 | 卫生监督所、各乡镇卫生院、社区卫生服务 | 振兴社区卫生服务站、宁安镇卫生院 | 李东生、刘科
| 10.结核病管理 | 16 | 治疗方案错误，未及时纠正；督导内容专业性不强。 | 2018-05-30 | 疾控中心、各乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室 | 各乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室 | 各单位负责人
健康素养促进项目 | 项目管理 | 17 | 严格按照项目任务和考核要求，加强统筹协调，强化监督管理。推进健康促进示范县创建、健康促进医院创建和戒烟门诊建设等专项工作，加大督导力度。 | 2018-07-31 | 局公共卫生科、各医疗卫生机构 | 局公共卫生科 | 高鑫
| 机构专业指导能力发挥 | 18 | 举办专题培训班，对全县各医疗机构健康教育相关人员进行健康教育理念、业务培训，提高健康教育水平。加强疾控中心能力建设，切实发挥专业指导能力，推动健康素养促进项目进一步发展。进一步完善健康素养监测工作，为提升全县居民健康素养水平提供有力依据和指导。 | 2018-07-31 | 各医疗卫生机构 | 县疾控中心 | 徐自清
免费避孕药具管理项目 |  | 19 | 建立健全避孕药具发放机制，做好出入库登记记录，不断提高服务的覆盖面和可及性。进一步完善药具发放网点，推广普及自助发放模式，提高服务便捷性。开展药具管理项目工作培训，完善档案资料；村级建立药具使用人员花名册，填全服务记录。 | 2018-07-31 | 各医疗卫生机构 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 田淑萍

## Sheet2
附件3
2017年度原12大类项目绩效考核评分汇总表
县区 | 组织管理及项目执行（75分） | [5 empty] | 资金管理（15分） |  | 自治区级项目指导单位评分（5分） | 市级绩效考核折算评分（5分） | 亮点工作加分 | 慢病管理任务完成率加分 | 总分（100分） | 总排名
| 组织管理（15分） |  | 项目执行情况（60分） |  | 小计 | 排名
| 得分 | 排名 | 得分 | 排名 |  |  | 得分 | 排名
中宁县 | 13.92 | 19 | 52.72 | 14 | 66.64 | 13 | 13 | 3 | 4.71 | 4.61 | 0.35 | 0 | 89.32 | 8
2017年度原12大类绩效考核资金管理评分表
县区 | 补助资金落实情况（2分） | 资金拨付及时性（2分） | 资金到位率（2分） | 资金支付情况（2分） | 村卫生室补助到位情况（2分） |  |  | 资金使用合规情况（2分） |  | 专项核算（1分） | 考核结果应用（2分） |  | 资金考核总分 | 资金考核排名
中宁县 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 13 | 3

## Sheet3
附件3
2017年度原12大类项目绩效考核组织管理项目执行评分表
| 一级指标 | 组织管理
| 二级指标 | 管理体系 |  | 绩效考核（4分）
|  | 组织管理制度建立（1分） | 分工协作（2分）